附件1：

“泸州市安全生产月”总结表彰会

暨“泸州老窖杯”安全文化文艺演出活动

方  案

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，以深化“安全生产年”活动、推动实施安全发展战略为主线，以“强化安全基础、推动安全发展”为主题，坚持“三贴近”（贴近实际、贴近生活、贴近群众），“三面向”（面向基层、面向企业、面向职工），注重实效，通过集中开展一系列安全生产宣传教育活动，普及安全知识，弘扬安全文化，夯实安全基础等工作的有效落实，为有效防范、坚决遏制重特大事故，促进全市安全生产状况持续稳定好转，加快实现根本好转提供强大精神动力、文化力量和舆论支持，迎接建市三十周年的到来。

二、活动标题

强化安全基础，推动安全发展

三、组织机构

主  办：泸州市人民政府安全生产委员会办公室

泸州市安全生产监督管理局

承  办：泸州市安全生产协会

协  办：泸州老窖集团有限公司

组  长：陈  明  陈伟辉  江域会

副组长：何文君  梁  源  钟洪权

成  员：苏  玲、陈大刚、先  莉、马志伟、李  波、

熊国伦、周建民、康小林、蒲  鲁

领导小组下设办公室，办公室设在安协办公室，钟洪权同志兼任办公室主任，马志伟、李波同志任办公室副主任，办公室下组建各工作小组，由办公室协调、安排相关具体工作。

策划、艺术总监、艺术顾问：何文君、陈大刚、先  莉

各小组负责人，联系电话及职责如下：

| 组 别 | 负责人 | 职 责 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传 联络及 资料组 | 李 波 周建民 | 收发通知、文件；收集、整理资料；准备、协调会议；制作标语、海报、奖牌、座牌等；撰写领导、主持人发言稿；对外宣传；节目表演期间分数统计，成绩汇总；邀请评委、颁奖领导及嘉宾。 |  |
| 节 目 表演组 | 何仁君 陈大刚 钟洪权 先 莉 马志伟 | 组织安排整台文艺晚会流程，确定主持人等晚会工作人员，审核节目质量及节目串词，编排节目顺序，每个节目的时间、节目之间的衔接，负责音响、舞美等舞台表演效果。 |  |
| 安全 保卫组 | 蒲 鲁 康小林 | 负责整台晚会嘉宾及观众的进场、退场和现场表演的秩序，加强安全保卫工作，处理现场偶发事件，严防违法分子搞破坏，杜绝安全事件发生。 |  |
| 医疗 卫生组 | 苏 玲 冉季萍 | 负责演员及工作人员意外受伤及现场观众突发疾病等事件的处理。 |  |
| 后勤 保障组 | 钟洪权熊国伦 | 表演场地、音响等的租赁，晚会现场的布置及其他后勤保障工作。 |  |

说明：

各小组根据总方案，结合相应的工作职责，制定出详细的小组工作方案，于7月30日前上交到领导小组办公室。资料组审定汇总后，将总方案和小组工作方案引发给各小组。

四、活动形式和内容

（一）参加调演的节目形式不限，提倡多样化，如声乐、器乐、舞蹈、戏剧、曲艺、小品、情景剧等均可。风格和题材要百花齐放，富有时代气息。

（二）参加调演的节目要主题鲜明，内容多样，达到内容和形式的完美统一。

（三）参加调演的节目要注重艺术效果和舞台效果，追求形式美和感染力，新颖别致，给人以启迪。

（四）参加调演的节目提倡自编自演，演身边人，唱身边事，教育身边人。希望能产生一批有代表性的安全文化创作节目。

（五）节目编排原则

1.歌舞类节目控制在6分钟内，不可过长，舞蹈动作要热情有活力；语言类节目10分钟以内，同时准备好LED视频。

2.节目的编排要注重舞台效果，大气、热闹、舞台饱满。

五、参演单位

各县、区安委办，市安协有关成员单位，中央、省驻泸有关企业。

六、活动时间、地点安排

（一）组织发动宣传阶段

各地各相关部门和单位要于7月15日前将“泸州老窖杯”安全文艺演出节目报送表（附件2）报送至领导小组办公室。

（二）创作、排练阶段

演出活动办公室对所有上报节目进行审查后，对参加活动的正式节目予以确定。7月中旬至8月上旬各参演单位组织引导创作人员进行创作、编导并进行排练。

（三）审查阶段

表演指导小组于8月1—2号对节目进行初审指导，8月15日左右对各单位节目二次审查指导。

（四）彩排阶段

8月25日按节目单顺序进行彩排。

（五）演出时间

2013年8月26日下午3点

（六）演出地点

待定（另行通知）

（七）参加人员

会员单位安排相应人员参加，具体人数另行通知。

（八）邀请媒体

泸州电视台，泸州日报社、泸州晚报社。

七、活动要求

（一）各单位主要负责人要高度重视此活动，亲自过问，安排专人负责，将负责人名单上报演出活动办公室。分管负责人要具体落实，周密安排。要从人员、经费等方面给予大力支持和保障。各单位以此为载体进行一次安全生产主题宣传教育活动。

（二）各参演单位要按总体要求制作具体方案，于规定时间内将相关资料报送演出活动办公室，确保活动顺利开展。

（三）节目内容健康、紧扣主题、形式多样，紧跟时代步伐，各单位要精心组织、严格要求、认真排练、打造精品，充分展示自己的精神风貌。

（四）参加文艺表演的人员必须严格服从领导小组安排，各单位负责参演人员的交通、饮食等安全，坚决杜绝安全事件的发生。

（五）未尽事宜另作通知。

八、奖项设置

一等奖，二等奖，三等奖，优秀组织奖。

附件2：

“泸州老窖杯”安全文艺演出节目报送表

| 节目单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 |  |
| 节目形式 | （如，京剧，歌伴舞，配乐诗朗诵，劲舞，独唱，男女二重唱，相声，曲艺、小品，舞蹈等形式）。 |
| 节目名称 |  |
| 参演人数 | 总数： 人， 其中男： 人；女： 人 | 节 目 长 度 | 分钟 |
| 节目来源 | □自编 □改编 □合作 □其他 |
| 主要演员 | 姓 名： |
|  | 单 位： |
| 节目内容 |  |
| 其他资料 | （光碟、背景音乐、串词等） |

注：以上各栏如填写不下或另有说明，可另附页